## Sheet1
HỌC KỲ: THU 2022
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Môn học: LẬP TRÌNH FRONT-END
Mã môn học: FEND2221 |  | Mã lớp: LTFRONT-END-A, LTFRONT-END-B
Tên nhóm:Nhóm 3 |  |  | Điểm |  | Giảng viên Trần Thanh Đàn
Họ tên sinh viên Trần Thanh Tâm |  | Mã sinh viên
STT | Nội dung công việc | Người thực hiện | Thời gian
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời lượng (giờ) | Ghi chú
1 | Tìm Kiếm hình ảnh và nội dung,Tài liệu tham khảo | Trần Thanh Tâm | 3/5/2023 | 3/5/2023 | 2
2 | login | Trần Thanh Tâm | 4/5/2023 | 5/5/2023 | 2
3 | logout | Trần Thanh Tâm | 7/5/2023 | 8/5/2023 | 2
4 | drawers | Trần Thanh Tâm | 10/5/2023 | 11/5/2023 | 2
5 | Trang Chủ | Trần Thanh Tâm | 12/5/2023 | 14/5/2023 | 2
6 | Product hiện thị và xem thông tin sản phẩm | Trần Thanh Tâm | 15/5/2023 | 16/5/2023 | 2
7 | Profile | Trần Thanh Tâm | 23/5/2023 | 23/5/2023 | 1
8 | register làm code backend | Trần Thanh Tâm | 30/5/2023 | 30/5/2023 | 2
9 | fix code login dang nhap | Trần Thanh Tâm | 4/6/2023 | 4/6/2023 | 4
10 | lam code register user va admin | Trần Thanh Tâm | 5/6/2024 | 5/6/2024 | 8
11 | lam code phan quyen user va admin | Trần Thanh Tâm | 5/6/2024 | 6/6/2023 | 8
12 | lam code register user va admin ẩn hiện password | Trần Thanh Tâm | 8/6/2023 | 8/6/2023 | 1
13 | lam code register user va admin xét điều kiện đăng ký | Trần Thanh Tâm | 8/6/2023 | 8/6/2023 | 3
14 | lam code list account user & admin ,crud cho đồng bộ dữ liệu | Trần Thanh Tâm | 8/6/2023 | 8/6/2023 | 4
15 | gan lap trinh user admin crud register vo giao dien | Trần Thanh Tâm | 9/6/2023 | 9/6/2023 | 8
16 | lam giao dien profile , theme dark light | Trần Thanh Tâm | 10/6/2023 | 10/6/2023 | 4 | chua xong
17 | lam profile va code chuc nang | Trần Thanh Tâm | 12/6/2023 | 12/6/2023 | 6 | chua xong
18 | Làm code search để tìm kiếm sản phẩm | Trần Thanh Tâm | 13/6/2023 | 13/6/2023 | 3
19 | lam login phan trang va sua lai menu luc dang nhap co ten nguoi dung | Trần Thanh Tâm | 15/6/2023 | 15/6/2023 | 4
20 | Làm thêm sản phẩm, xóa sản phẩm, tăng giảm sản phẩm trong giỏ hàng | Trần Thanh Tâm | 15/6/2023 | 15/6/2023 | 5
21 | làm tính tổng tiền của giỏ hàng | Trần Thanh Tâm | 15/6/2023 | 15/6/2023 | 1
1 | Tìm Kiếm hình ảnh và nội dung,Tài liệu tham khảo | Nguyễn Minh Tài | 3/5/2023 | 3/5/2023 | 2
2 | category Trang chủ | Nguyễn Minh Tài | 4/5/2023 | 5/5/2023 | 2
3 | products | Nguyễn Minh Tài | 7/5/2023 | 8/5/2023 | 2
4 | giỏ hàng | Nguyễn Minh Tài | 10/5/2023 | 11/5/2023 | 2
5 | category hiện thị và xem thông tin sản phẩm | Nguyễn Minh Tài | 12/5/2023 | 14/5/2023 | 3
6 | Trang Chủ | Nguyễn Minh Tài | 15/5/2023 | 15/5/2023 | 2
7 | Profile | Nguyễn Minh Tài | 23/5/2023 | 23/5/2023 | 1
8 | lấy dữ liệu và hiển thị thông tin, thêm tạo thông tin | Nguyễn Minh Tài | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 7
9 | Thêm nut xóa và nút chỉnh sửa | Nguyễn Minh Tài | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 6
10 | Lấy dữ liệu hình và thông tin và hiển thị products | Nguyễn Minh Tài | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 6
11 | Thêm tăng giảm số lượng sản phẩm | Nguyễn Minh Tài | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 6
12 | Làm code search để tìm kiếm sản phẩm | Nguyễn Minh Tài | 13/6/2023 | 13/6/2023 | 3
13 | Làm thêm sản phẩm, xóa sản phẩm, tăng giảm sản phẩm trong giỏ hàng | Nguyễn Minh Tài | 15/6/2023 | 15/6/2023 | 5
14 | làm tính tổng tiền của giỏ hàng | Nguyễn Minh Tài | 15/6/2023 | 15/6/2023 | 1