## Sheet1
HỌC KỲ: THU 2022
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Môn học: LẬP TRÌNH FRONT-END
Mã môn học: FEND2221 |  | Mã lớp: LTFRONT-END-A, LTFRONT-END-B
Tên nhóm:Nhóm 3 |  |  | Điểm |  | Giảng viên Trần Thanh Đàn
Họ tên sinh viên Trần Thanh Tâm |  | Mã sinh viên
STT | Nội dung công việc | Người thực hiện | Thời gian
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời lượng (giờ) | Ghi chú
1 | Tìm Kiếm hình ảnh và nội dung,Tài liệu tham khảo | Trần Thanh Tâm | 3/5/2023 | 3/5/2023 | 2
2 | login | Trần Thanh Tâm | 4/5/2023 | 5/5/2023 | 4
3 | logout | Trần Thanh Tâm | 7/5/2024 | 8/5/2023 | 4
4 | drawers | Trần Thanh Tâm | 10/5/2025 | 11/5/2023 | 5
5 | Trang Chủ | Trần Thanh Tâm | 12/5/2026 | 14/5/2023 | 4
6 | Product hiện thị và xem thông tin sản phẩm | Trần Thanh Tâm | 15/5/2027 | 16/5/2023 | 4
1 | Tìm Kiếm hình ảnh và nội dung,Tài liệu tham khảo | Nguyễn Minh Tài | 3/5/2023 | 3/5/2023 | 2
2 | category Trang chủ | Nguyễn Minh Tài | 4/5/2023 | 5/5/2023 | 4
3 | products | Nguyễn Minh Tài | 7/5/2024 | 8/5/2023 | 4
4 | giỏ hàng | Nguyễn Minh Tài | 10/5/2025 | 11/5/2023 | 5
5 | category hiện thị và xem thông tin sản phẩm |  | 12/5/2026 | 14/5/2023 | 4
6 | Trang Chủ | Nguyễn Minh Tài | 15/5/2027 | 15/5/2027 | 4